## Sheet1
Приоритет | Статус | БВ | Субпродукт | Формы | Заказчик | Источник | Площадка | Область | Реализация на стороне ОО | Команда-исполнитель | Подрядчик | Желаемый срок реализации | Количество атрибутов | Рабочая область | Требования к витрине (первичные) | Требования BI | Требования ККД | Критерии приемки | Дата-архитектура (согласованная с Матвеем) | Детальный слой Аналитика | Детальный слой Разработка | Витрина данных Аналитика | Витрина данных Разработка | Витрина данных Публикация | BI Аналитика | BI Разработка | TLA / Оферта | ККД Аналитика | ККД Разработка | Риски | Комментарий | Отчетность Разработка | Отчетность PR | Отчетность Внедрение | Прочая полезная инфомрация
1 | В работе | Аналитический баланс | СДКП | 0409265 | СВ1, СВ2 | ЦОД, ТКП, Эскроу ФЛ, ДПП, ГБК, АЕ, СФС | АХД |  |  | БВД |  | 2026Q2 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE
1 | В работе | Витрина Операции | Операции ТСиВ, ОМС, Дебетовые карты, Эскроу ФЛ | 0409202, 0409264, 0409265 | СВ1 | ЦОД, ДПП | АХД | ВФЛ |  | БВД |  | 2026Q2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | DONE | DONE | DONE | 15 июл. 2026 г. | 15 июл. 2026 г.
| В работе | Аналитический баланс | СДКП | 0409265 | СВ1, СВ2 | Регистры Лоро | АХД |  |  | БВД | ТераИнтегро |  | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | DONE | DONE
| В работе | Аналитический баланс | СДКП | 0409265 | СВ1, СВ2 | УФП.Cash Management; УФП.Банковское сопровождение | АХД |  |  | БВД | ТераИнтегро |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ожидаем появления реплики virtual pooling
| В работе | Аналитический баланс | СДКП | 0409265 | СВ1, СВ2 | УВДО.АФЛ | АХД |  |  | БВД |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | DONE | 9 июл. 2026 г.
1 | В работе | Витрина Транзакций по картам | Карточные транзакции процессинг | 0409263, 0409264, 0409265, 0409202 |  | БПП | АХД | Карты |  | БВД |  | 2026Q2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | DONE | 13 июл. 2026 г. | 20 июл. 2026 г. | 14 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г.
1 | В работе | Эмиссия банковских карт |  | 0409264, 0409265 |  | БПП | АХД | Карты |  | БВД |  | 2026Q2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | DONE | 16 июн. 2026 г. | 19 июн. 2026 г. | 16 июл. 2026 г. | 22 июл. 2026 г.
| В работе | Аналитический баланс | СДКП |  |  | Единая платежная система | АХД |  |  | БВД |  |  |  | 0 | [5 empty] | DONE Фабрика не открывает собственные регистры
1 |  | Устройства (анализ КУБ MIS на возможность использования данных) |  | 409260 |  | ATMsphere | MIS | DMDS |  |  |  | 2026Q2 |  |  | 0
1 |  | Устройства (анализ КУБ MIS на возможность использования данных) |  | 0409260, 0409264, 0409202, valobm |  | Парус | MIS | DMDS |  |  |  | 2026Q2 |  |  | 0
1 |  | Устройство-ОКАТО/ОКТМО |  | 0409264, 0409260 |  | ППРБ.ТМ, Парус, ЕСС Сеть ВСП, АС ФС, НСИ ФИАС/ГАР | ЕСС, ПКАП ОО | DMDS |  |  |  | 2026Q2 |  |  | 0
1 |  | Удаленный канал обслуживания | ППК | 0409265 |  | ППК, ЦОД, ДБО | АХД | НПЮЛ, ВФЛ |  | БВД |  | 2026Q2 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | индикатив с 15.10: 20 нояб. 2026 г. | индикатив с 15.10: 18 дек. 2026 г. | индикатив с 15.10: 18 янв. 2027 г. | индикатив с 15.10: 29 янв. 2027 г. | индикатив с 15.10: 15 февр. 2027 г.
1 |  | Данные мерчантов |  | 0409264, 0409263 |  | ППРБ.ТМ | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | (проводим гэп-анализ) | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 июн. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
1 |  | Витрина Операции | Операции Кредитные карты | 0409202, 0409264, 0409265 |  | ТКП (кредитные карты) | АХД | Карты |  | БВД |  | 2026Q2 |  |  | 28.05.2026 19 июн. 2026 г. |  |  |  |  | индикатив:DONE | индикатив:DONE | индикатив: 9 окт. 2026 г. | индикатив:30 нояб. 2026 г. | индикатив:14 дек. 2026 г.
1 | В работе | Витрина Операции | Операции Дебетовые карты | 0409202, 0409264, 0409265 |  | ДПП (дебетовый карты) | АХД | Карты |  | БВД |  | 2026Q2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | DONE | 3 июл. 2026 г. | 10 июл. 2026 г. | 17 июл. 2026 г. | 21 июл. 2026 г.
1 | В работе | Витрина Операции | Операции Бизнес-карты | 0409202, 0409264, 0409265 |  | БК.Управление расчетами (бизнес-карты) | АХД | Карты |  | БВД |  | 2026Q2 |  | 0 | 28.05.2026 19 июн. 2026 г. |  |  |  |  | 30 июл. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 19 нояб. 2026 г. | 20 нояб. 2026 г.
1 | В работе | Витрина Операции |  | 0409264, 0409265 |  | ППРБ.Платежи | АХД | ВФЛ, PLACC |  | БВД |  | 2026Q2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | DONE | 13 авг. 2026 г. | индикатив: 9 окт. 2026 г. | индикатив:30 нояб. 2026 г. | индикатив:14 дек. 2026 г.
1 | В работе | Витрина Операции |  | 0409264, 0409265 |  | ППРБ.Переводы | АХД | ВФЛ, PLACC |  | ГБК + БВД |  | 2026Q2 | 145 | 0 | 0 |  |  |  |  | индикатив: 6 авг. 2026 г. | индикатив: 18 сент. 2026 г. | индикатив:19 окт. 2026 г. | индикатив:11 дек. 2026 г. | индикатив:22 янв. 2027 г.
1 |  | Витрина Операции |  | 0409265 |  | СБП B2B | АХД | PLACC |  | БВД??? |  | 2026Q2 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | индикатив с 01.07: 17 июл. 2026 г. | индикатив с 01.07: 14 авг. 2026 г. | индикатив с 01.07: 31 июл. 2026 г. | индикатив с 01.07: 28 авг. 2026 г. | индикатив с 01.07: 11 сент. 2026 г.
1 | На паузе | Витрина Операции |  | 0409265, 0409601 |  | ППРБ.Выписка ЮЛ | АХД | PLACC |  | БВД??? |  | 2026Q2 | 108 |  | 0 |  |  |  |  | индикатив с 01.10: 23 нояб. 2026 г. | индикатив с 01.10: 29 янв. 2027 г. | индикатив с 01.10: 21 янв. 2027 г. | индикатив с 01.10: 26 мар. 2027 г. | индикатив с 01.10: 12 апр. 2027 г.
3 |  | Витрина Операции |  | 0409257, 0403201 |  | ППРБ.РКО ФИ | АХД | PLACC, КПЮЛ |  | ЕСС ??? |  | 2026Q2 |  |  | 0
3 |  | Витрина Операции |  | 0409601, valobm |  | ППРБ.Наличные валютообменные операции | АХД | PLACC |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 июн. 2026 г. | 16 июл. 2026 г. | индикатив: 17 сент. 2026 г. | индикатив:30 окт. 2026 г. | индикатив:16 нояб. 2026 г.
3 |  | Витрина Операции |  | 0409610 |  | ППРБ.ДМиМ | АХД | PLACC |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 июн. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | индикатив: 30 сент. 2026 г. | индикатив:13 нояб. 2026 г. | индикатив:30 нояб. 2026 г.
3 |  | Витрина Операции |  | 0409610, 0409202, 0409601 |  | ППРБ.КИЦ | АХД | PLACC |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 июн. 2026 г. | 13 июл. 2026 г. | индикатив: 14 сент. 2026 г. | индикатив:30 окт. 2026 г. | индикатив:13 нояб. 2026 г.
3 |  | Операции по наличным валютообменным операциям |  | 0409601, valobm |  | ППРБ.Наличные валютообменные операции | АХД | PLACC |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 июн. 2026 г. | 16 июл. 2026 г. | индикатив: 17 сент. 2026 г. | индикатив:30 окт. 2026 г. | индикатив:16 нояб. 2026 г.
1 |  | Операции БПА (доп атрибуты) |  | 0409264, 0409265 |  | ППРБ.ТМ | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 июн. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
3 |  | Операции ДМиМ (доп атрибуты) |  | 0409610 |  | ППРБ.ДМиМ | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 июн. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | индикатив: 30 сент. 2026 г. | индикатив:13 нояб. 2026 г. | индикатив:30 нояб. 2026 г.
3 |  | Операции КИЦ (доп атрибуты) |  | 0409610, 0409202, 0409601 |  | ППРБ.КИЦ | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 июн. 2026 г. | 13 июл. 2026 г. | индикатив: 17 сент. 2026 г. | индикатив:30 окт. 2026 г. | индикатив:16 нояб. 2026 г.
1 |  | Документы. Платежи ФЛ |  | 0409264, 0409265 |  | ППРБ.Платежи | АХД | ВФЛ, PLACC |  | БВД |  | 2026Q2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | DONE | 13 авг. 2026 г. | индикатив: 9 окт. 2026 г. | индикатив:30 нояб. 2026 г. | индикатив:14 дек. 2026 г.
1 |  | Документы. Переводы ФЛ |  | 0409264, 0409265 |  | ППРБ.Переводы | АХД | ВФЛ, PLACC |  | ГБК + БВД |  | 2026Q2 | 145 | 0 | 0 |  |  |  |  | индикатив: 6 авг. 2026 г. | индикатив: 18 сент. 2026 г. | индикатив:19 окт. 2026 г. | индикатив:11 дек. 2026 г. | индикатив:22 янв. 2027 г.
1 | В работе | Документы. АБДиО |  | 0409264, 0409265, 0409202 |  | АБДиО | АХД | PLACC |  | БВД |  | 2026Q2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | DONE | DONE
1 |  | Документы. Выписка ЮЛ | Выписка ЮЛ + Картотека | 0409265, 0409601 |  | ППРБ.Выписка ЮЛ | АХД | PLACC |  | БВД??? |  | 2026Q2 |  |  | 0 |  |  |  |  | индикатив с 01.10: 23 нояб. 2026 г. | индикатив с 01.10: 29 янв. 2027 г. | индикатив с 01.10: 21 янв. 2027 г. | индикатив с 01.10: 26 мар. 2027 г. | индикатив с 01.10: 12 апр. 2027 г.
1 |  | Витрина транзакций по картам |  | 0409264, 0409263 |  | ППРБ.TPS | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 июл. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
1 |  | Витрина транзакций по картам |  | 0409264, 0409263 |  | ППРБ.ТМ | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | (проводим гэп-анализ) |  | 0 |  |  |  |  | 16 июн. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
1 |  | Витрина транзакций по картам |  | 0409264, 0409263 |  | ФП СОМ | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 22 июн. 2026 г. | 9 июл. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
1 |  | Витрина транзакции эквайринга |  | 0409264, 0409263 |  | Справочник платежных БИНов | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 июн. 2026 г. | 9 июл. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
1 |  | Витрина потраншевого резервирования |  | ??? |  | ??? | Hub Резервы |  |  | БВД + Четина |  | 2026Q2 |  |  | 0 |  |  |  |  | индикатив:DONE | индикатив:DONE
1 |  | Прямые проводки |  | 0409265, 0409202, 0409257, 0403201, 0409610 |  | ППРБ.ГБК SL | АХД |  |  | БВД |  | 2026Q2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | DONE | 19 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | 24 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г.
1 |  | Витрина транзакции эквайринга |  | 0409264,0409263 |  | ППРБ.TPS | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 июл. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
1 |  | Витрина транзакции эквайринга |  | 0409264, 0409263 |  | ППРБ.ТМ | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | (проводим гэп-анализ) |  | 0 |  |  |  |  | 16 июн. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
1 |  | Витрина транзакции эквайринга |  | 0409264, 0409263 |  | ФП СОМ | АХД | Карты |  | ТИ + БВД |  | 2026Q2 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 22 июн. 2026 г. | 9 июл. 2026 г. | индикатив: 4 сент. 2026 г. | индикатив:16 окт. 2026 г. | индикатив:2 нояб. 2026 г.
3 |  | Профиль ЮЛ |  | весь перечень форм |  | ЕСС ДП Профиль ЮЛ, реплика внешних источников ЕГРИП/ЕГРЮЛ | ЕСС, ПКАП ОО | DMDS |  |  |  | 2026Q4
3 |  | Профиль ФЛ |  | весь перечень форм |  | ЕСС ДП Профиль ФЛ | ЕСС | DMDS |  |  |  | 2026Q4
3 |  | Клиент ОКАТО/ОКТМО |  | 0409264, 0409265 |  | ЕСС ДП Профиль ЮЛ, реплика внешних источников ЕГРИП/ЕГРЮЛ, ЕСС ДП Профиль ФЛ, НСИ ФИАС/ГАР | ЕСС, ПКАП ОО | DMDS |  |  |  | 2026Q4
3 |  | Подразделение |  | 0409202, 0409264, 0409265, 0409601 |  | ЕСС Сеть ВСП, АС ФС | ЕСС, ПКАП ОО | DMDS |  |  |  | 2026Q4
3 |  | Подразделение ОКАТО |  | 0409202, 0409264, 0409265, 0409601 |  | ЕСС Сеть ВСП, АС ФС, НСИ ФИАС/ГАР | ЕСС, ПКАП ОО | DMDS |  |  |  | 2026Q4
3 |  | Устройства (анализ КУБ MIS на возможность использования данных) |  | 0409260, 040264, 0409263 |  | ППРБ.Регистрация (нет реплики) | MIS | DMDS |  |  |  | 2026Q4 |  |  | по факту готовности реплики - 3Q26
2 |  | Документы.РЦ | РЦ исх + вх по корсчету | 0403201, 0409257, 0409265 |  | ППРБ.РЦ | АХД | PLACC |  |  |  | 2026Q3 |  |  | 0
3 |  | Документы.КИЦ | кассовые документы ЮЛ | 0409610,0409202, 0409601 |  | ППРБ.КИЦ | АХД | PLACC |  | ТИ + БВД |  | 2026Q4 | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 июн. 2026 г. | 13 июл. 2026 г. | индикатив: 17 сент. 2026 г. | индикатив:30 окт. 2026 г. | индикатив:16 нояб. 2026 г.
3 |  | Документы.Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер | ГБК SL | 0409202, 0409265 |  | ППРБ.ГБК SL | АХД | ГБК |  |  |  | 2026Q4 |  |  | 0 |  |  |  |  | индикатив:DONE | индикатив:DONE
2 |  | Требования к НСПК |  | 8609 |  | ППРБ.ЕБП | АХД | Карты |  |  |  | 2026Q3 |  |  | 0 |  |  |  |  | индикатив:DONE | индикатив:DONE
2 |  | Витрина Регистров. Детализация остатков 1:n |  |  |  |  | ЕСС |  |  |  |  | 2026Q3 |  |  | 0
|  | Кредитная витрина ЮЛ. Резервы КЮЛ, РКО ФИ, ТФиДО |  |  |  |  | Hub Резервы | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | индикатив:DONE | индикатив:DONE
2 |  | Витрина Обеспечения |  |  |  |  | ПКАП Риски |  |  |  |  | 2026Q3 |  |  | 0
2 |  | Наполнение сложных документов. Учет. Реестровые АБДиО |  | 0409265 |  | ППРБ.ГБК SL | АХД | PLACC |  |  |  | 2026Q3 |  |  | [v.1] DMDS_FT_ABDIO_DOCUMENT_DETAILS - АБДиО Наполнение Документа |  |  |  |  | DONE | DONE | индикатив: 17 сент. 2026 г. | индикатив:30 окт. 2026 г. | индикатив:16 нояб. 2026 г.
2 |  | Наполнение сложных документов. Учет. Реестровые АБДиО |  | 0409265 |  | ППРБ.АБДиО? | АХД | PLACC |  |  |  | 2026Q3 |  |  | 0 |  |  |  |  | DONE | DONE | индикатив: 17 сент. 2026 г. | индикатив:30 окт. 2026 г. | индикатив:16 нояб. 2026 г.